## Analisis
Fase de Analisis de Requerimientos
Evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Descripción
Incomprensión de los requerimientos del cliente | Posible | Mayor | Alto | Un mal entendimiento de las necesidades puede derivar en especificaciones incorrectas, retrasando el proyecto.
Documentación desactualizada | Probable | Menor | Moderado | La ausencia de datos claros puede afectar la planificación inicial y la implementación precisa del sistema.
Conflicto entre las partes interesadas | Raro | Catastrofico | Alto | Las diferencias significativas en prioridades o expectativas pueden causar problemas serios si no se resuelven a tiempo.

## Diseño
Fase de Diseño
Evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Descripción
Diseño incompleto | Probable | Mayor | Extremo | Un diseño mal detallado puede generar confusiones en el desarrollo
Elección inadecuada de tecnologias | Improbable | Mayor | Alto | El uso de tecnologías no adecuadas para los requerimientos del sistema puede dificultar su implementación
Falta de alineación entre el diseño y los requerimientos | Raro | Mayor | Moderado | Si el diseño no refleja fielmente los requerimientos levantados, el sistema podría no cumplir con las expectativas de los usuarios.

## Implementación
Fase de Implementación
Evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Descripción
Errores en el código | Posible | Mayor | Alto | Problemas en la codificación o conflictos entre componentes del sistema pueden retrasar el desarrollo
Falta de capacitación del equipo | Raro | Mayor | Moderado | Si el equipo no está familiarizado con las tecnologías seleccionadas, la implementación puede ser lenta, ineficaz y propensa a errores.
Dificultades en la integracion de modulos | Posible | Catastrofico | Extremo | La implementación de módulos de forma separada puede generar problemas al integrarlos, afectando la funcionalidad global del sistema.

## Prototipado
Fase de Prototipado
Evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Descripción
Prototipo poco funcional | Improbable | Mayor | Alto | Un prototipo que no incluya todas las funcionalidades clave puede generar retroalimentación insuficiente o equivocada.
Falta de interacción con los usuarios | Probable | Catastrofico | Extremo | No involucrar a los usuarios durante el prototipado puede resultar en un diseño que no se alinee con sus necesidades
Costos Elevados | Probable | Catastrofico | Extremo | Si los recursos disponibles no son suficientes para construir un prototipo funcional, esto puede ralentizar el avance del proyecto.

## Despliegue
Fase de Despliegue
Evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Descripción
Fallas en la configuración del sistema | Posible | Catastrofico | Alto | Errores en la instalación o configuración pueden dejar el sistema inoperante
Resistencia al cambio | Probable | Mayor | Extremo | Si los usuarios finales no están preparados o no aceptan el nuevo sistema, su adopción puede ser lenta, limitando los beneficios del proyecto.
Falta de pruebas en el entorno real | Improbable | Catastrofico | Extremo | Un sistema no probado adecuadamente en el entorno final puede enfrentar problemas de compatibilidad o rendimiento

## Mantenimiento
Fase de Mantenimiento
Evento | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo | Descripción
Documentación insuficiente de cambios realizados | Posible | Moderado | Moderado | La falta de registro detallado sobre actualizaciones o ajustes puede dificultar el seguimiento de problemas futuros y la continuidad del mantenimiento.
Demoras ocasionales en la resolución de problemas | Raro | Insignificante | Bajo | Pequeños errores o fallos en el sistema podrían no ser atendidos de inmediato, causando molestias menores
Fallo crítico por descuido en la monitorización del sistema | Probable | Mayor | Extremo | La falta de monitoreo continuo puede permitir que problemas importantes, como caídas del sistema o pérdida de datos